****

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 18 февраля 2025 г. № 18

п.2-го участка института им. Докучаева

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района в 2025 году.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федepaции от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-ІІ-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и тexногенного характера», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, opганизации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района в 2025 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района согласно приложению №1
2. Утвердить План по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Каменно-Степного сельского поселения в 2025 году (далее План) согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Плана:

3.1.Принять к исполнению утвержденный План в части касающейся;

3.2. Разработать соответствующие Планы по opганизации и проведению противопаводковых мероприятий в организациях;

3.3. Обеспечить контроль исполнения указанных в План мероприятий в части касающейся и представления информации о результатах их исполнения в администрацию Каменно-Степного сельского поселения в установленные Планом сроки.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения Л.И.Морозова

Приложение *№1*

к распоряжению администрации Каменно-Степного сельского поселения от 18.02.2025г. №18

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

Председатель комиссии – Морозова Л.И., глава Каменно-Степного сельского поселения

Члены комиссии:

Титов В.К. – директор МУП Каменно-Степного сельского поселения «Оазис»

Доброквашина О.В. – заместитель главы администрации Каменно-Степного сельского поселения

Студеникина О.Н. – депутат СНД Каменно-Степного сельского поселения

Батраков В.И. – руководитель территориального отделения ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им.В.В.Докучаева»

Дубовой В.В. – руководитель Верхнеозерского филиала ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж им.М.Ф.Тимашовой»

Приложение №2

к распоряжению администрации

Каменно-Степного сельского поселения

от 18.02.2025 г. №18

**ІІЛАН**

**организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Каменно-Степного сельского поселения**

**Таловского муниципального района в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения |
|  |  |  |  |
| 1 . | Проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной собственности к безаварийному прохождению весеннего паводка. Контроль за уровнем воды в водоемах, и при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательньм информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Глава поселения | до 01.03.2025 |
| 2. | Обеспечение контроля за проведением комплекса мероприятий по подготовке  гидротехнических сооружений, находящихся в собственности (аренде) физических лиц и эксплуатирующих организаций, на подведомственной территории к безаварийному прохождению весеннего паводка | глава поселения, собственники ГТС, арендаторы | до 01.03.2025 |
|  | Корректировка паспортов территории в части, касающейся паводковых мероприятий. | глава поселения | до 01.03.2025 |
|  | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции  источников централизованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления). | МУП Каменно-Степного сельского поселения «Оазис» | до 01.03.2025 |
| 5. | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационньгх средств с целью  недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | глава поселения | до 01.03.2025 |
|  | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при нееобходимости).  попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения. | глава поселения | до 01.03.2025 |

б

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнитель | Сроки  выполнения |
| 7. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных  ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба  имущества на затапливаемых (подтапливаемых) территориях | глава поселения | постоянно |
| 8. | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих аншлагов и знаков,  запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд. | глава поселения | до 20.02.2025 |
| 9. | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка  водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод. | МУП «Оазис» | до 01.03.2025 |
| 10 | Установка (на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за  уровнем воды в водоемах, техническим состоянием ГТС, расположенных на  территории поселения | глава поселения | в период  прохож.ден ия весеннего тіаьо,яј:а |
| 11 | Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального  района об уровнях воды на водоемах, расположенных на территории поселения, с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00) | глава поселения | в период  прохождения весеннего паводка |
| 12 | Осуществление лабораторного контроля качества водьt в случае  затопления водозаборных зон, находящихся на территориях населениых пунктов. | глава поселения | в период  прохождения весеннего паводка |
| 13. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников  централизованного и децентрализованного (колодцы) водоснабжения, мест сбора отходов, а также территорий, попадающих в зону затопления (подтопления) | глава поселения | в период  прохождения весеннего паводка |
|  | Организация оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении  чрезвычайной ситуации муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | глава поселения | в пeриoд  пpoxождения весеннего паводка |