Приложение №2

к муниципальному контракту № 101

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**График производства работ**

по объекту: **«Капитальный ремонт Каменностепного дома культуры Таловского муниципального района Воронежской области».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **Количество выполняемых работ** | | | |
|  |  | **1Этап**  **с 17.09.2019**  **по 26.09.2019** | **2Этап**  **с 27.09.2019**  **по 10.10.2019** | **3Этап**  **с 11.10.2019**  **по 21.10.2019** | **4Этап**  **с 22.10.2019**  **по 31.10.2019** |
| **1** | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета 10 мм | **98 м2** | **62 м2** | **148,2 м2** | **13,9 м2** |
| **2** | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | **110 м2** | **255,2 м2** | **101,3 м2** | **50 м2** |
| **3** | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625). | **12 м2** | **80 м2** | **73 м2** |  |
| **4** | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов :по деревянной обрешетке | **8 м2** |  |  |  |
| **5** | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля |  | **75 м2** | **109,3 м2** | **12,8 м2** |
| **6** | Устройство оснований полов из фанеры в один слой . | **44,8 м2** |  |  |  |
| **7** | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» |  |  | **44,8 м2** | **64,5 м2** |
| **8** | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих. |  |  | **54,3 м.п.** | **71,37 м.п.** |
| **9** | Устройство стяжек :цементных толщиной 20 мм | **64,5 м2** | **9,4 м2** |  |  |
| **10** | Электромонтажные работы | **Выполнение в течении всего срока контракта** | | | |
| **11** | Антисептическая обработка стен и потолков | **13,9 м2** | **108 м2** |  |  |
| **12** | Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок. | **19,7 м2** |  |  |  |
| **13** | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах |  |  | **18,7 м2** |  |
| **14** | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей стен и потолков. | **12 м2** | **45 м2** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК**  МКУ «Культура Каменной Степи» Таловского муниципального района Воронежской области  Директор МКУ «Культура Каменной Степи»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Божко Е.И./  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  Общество с ограниченной ответственностью «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ»  Директор ООО «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сдвижков С.В./  М.П. |