АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  26.01.2023 г.  № 8

п.2-го участка института им. Докучаева

Об организации и проведении мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г.        №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», распоряжения администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 26.01.2023 г. № 53 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года на территории Таловского муниципального района», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Каменно-Степного сельского поселения, связанных с возникновением пожаров в период пожароопасного сезона 2023 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к проведению          пожароопасного сезона 2023 года на территории Каменно-Степного сельского поселения.

2. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Каменно-Степного сельского поселения рекомендовать принять меры по обеспечению пожарной безопасности на закрепленных территориях и объектах, а также зданиях, предназначенных для временного пребывания людей.

3. Уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС Каменно-Степного сельского поселения Попович Л.М. организовать своевременное доведение до населения информации правил пожарной безопасности в целях предупреждения возникновения пожаров и обеспечения безопасности людей на территории Каменно-Степного сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения                                                                       Морозова Л.И.

Рассылка организациям по электронной почте:

- ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»;

- МУП Каменно-Степного сельского поселения «Оазис»;

- ГБОПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»;

- ФГБУ «САС» Таловская»;

- ИП глава КФХ Тройнин М.С.;

- ИП глава КФХ Петренко Н.С. – лично в руки.

|  | Приложение к распоряжению администрации Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района от «26» января 2023 года № 8 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года

на территории Каменно-Степного сельского поселения

| № п.п. | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы местного самоуправления поселений |  |  |  |  |
|  | Организовать выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. | Морозова Л.И., Попович Л.М. | в течение пожароопасного периода |  |
|  | Обеспечить проведение разъяснительной, агитационной и пропагандистской работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности и установленного противопожарного режима на территории поселений, в лесных массивах и лесных защитных насаждениях, а также правилах поведения в случае пожара. | Морозова Л.И., Попович Л.М., Жабин И.А (по согласованию), Бочаров И.А. (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |  |
|  | Выполнить комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения ландшафтных пожаров на населенные пункты (создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, скашивание травы) | Морозова Л.И., Попович Л.М., Чайкин В.В. (директор ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева);, Бочаров И.А. (по согласованию) | до 30.03.2023 г. |  |
|  | Организовать работу по очистке территорий от бытового мусора, отходов производства и неорганизованных свалок. | Морозова Л.И. | до 30.03.2023 г. |  |
|  | Принять меры по недопущению сжигания сухой травы, растительных остатков, мусора в населенных пунктах на расстоянии ближе 50 метров от строений, выжигания травы на полянах, прогалинах, лугах, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям. | Морозова Л.И., Попович Л.М., Чайкин В.В. (директор ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева);, Калабухов В.А. (председатель СНТ «Досуг») | в течение пожароопасного периода |  |
|  | При возникновении пожара на территории поселения обеспечить подвоз воды для пожарной техники и тушения пожара, а до прибытия пожарной охраны принимать необходимые меры по спасению людей, материальных ценностей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения. | Морозова Л.И., Попович Л.М., Чайкин В.В. (директор ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева);, Бочаров И.А. (по согласованию) | в течение пожароопасного периода |  |
|  | Обеспечить в населенных пунктах беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара, и надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения (естественные и искусственные водоемы, внутренний и наружный водопроводы), обеспечить свободный проезд к ним пожарной техники и возможность забора воды, установить знаки с указанием места их расположения. | Морозова Л.И., Попович Л.М., Димитренко В.А. | до 30.03.2023 г. в последующем в течение пожароопасного периода |  |
|  | Разместить на официальном сайте администрации, в общественных местах информацию для населения о соблюдении требований пожарной безопасности. | Попович Л.М. | до 30.03.2023 г. |  |
|  | Организовать и провести совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Новохоперскому и Таловскому районам собрания граждан по разъяснению требований пожарной безопасности и соблюдению их в быту, на производстве и на отдыхе. | Морозова Л.И., Жабин И.А (по согласованию) | до 10.03.2023 г. |  |
|  | Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями, принять меры по созданию первичных мер пожаротушения и запасов воды для целей пожаротушения в каждом подворье. | По согласованию: Морозова Л.И, Димитренко В.А.(директор МУП «Оазис»); Чайкин В.В. (директор ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева);, КФХ Тройнин М.С., КФХ Петренко Н.С. | до 10.03.2023г. |  |
|  | Привлечь депутатов, активистов сельского поселения для создания группы патрулирования и реагирования на возникающие очаги природных пожаров на территории Каменно-Степного сельского поселения. | По согласованию: Морозова Л.И, Попович Л.М., Калабухов В.А. (председатель СНТ «Досуг») | до 10.03.2023 г. |  |
|  | Уточнить схемы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, провести проверку готовности технических и мобильных средств оповещения к выполнению задач по предназначению на случай возникновения пожара на территории населенных пунктов. | Морозова Л.И., Попович Л.М. | до 10.03.2023 г. |  |
|  | Обеспечить своевременное предоставление информации оперативному дежурному ЕДДС администрации муниципального района о возникновении пожара и принимаемых мерах по его локализации. | Морозова Л.И., Попович Л.М. | в течение пожароопасного периода |  |
|  | Обеспечить исполнение предписаний государственного и ведомственного надзора в области пожарной безопасности. | Морозова Л.И., Попович Л. М. | в сроки, установленные предписаниями |  |