

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 25.04.2023 № 29/1

п.2-го Участка института им. Докучаева

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

Каменно-Степного сельского поселения

к отопительному сезону 2023- 2024 годов

  В соответствии с Жилищным кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях организации своевременной и подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения на территории Каменно-Степного сельского поселения, руководствуясь Уставом Каменно-Степного сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения на территории Каменно-Степного сельского поселения к отопительному сезону 2023-2024 годов (приложение №1).

2. Создать рабочую комиссию по вопросам организации подготовки объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения к отопительному сезону (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения Л.И. Морозова

Приложение №1

к распоряжению администрации

Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

от 25.04.2023 № 29/1

**П Л А Н**

мероприятий по подготовке объектов и инженерных сооружений МУП Каменно-Степного сельского поселения «Оазис» к отопительному сезону 2023-2024 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона 2022-2023 г.г. и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 г.г. | 22.05.2023 г. | Совет народных депутатов Каменно-Степного сельского поселения |
| Создание комиссии по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 г. | 28.04.2023 г. | Администрация Каменно-Степного с/п,  МУП «Оазис» |
| Подготовка паспортов готовности объектов к отопительному сезону | 01.09.2023 г. | МУП «Оазис» |
| Осмотр домов, оформление актов | 15.09.2023 г. | МУП «Оазис» |
| Подготовка объектов социальной сферы (школы, сады, учреждения культуры) | 15.09.2023 г. | По отдельным планам |
| Заключение договоров на поставку топлива для котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы | 15.09.2023 | МУП «Оазис» |
| Проверка готовности тепловых сетей, котельной и жилищного фонда к отопительному сезону 2023-2024 годов | 15.09.2023 г. | МУП «Оазис» |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов | 20.09.2023 г. | МУП «Оазис»,  Руководители учреждений,  Отдел по образованию |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону | 26.09.2023 г. | МУП «Оазис» |
| Проверка готовности теплоснабжающей организации к отопительному сезону | 27.09.2023 г. | Администрация Каменно-Степного сельского поселения |
| Принятие действенных мер по ликвидации имеющейся задолженности населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги | Постоянно | МУП «Оазис» |
| Создание необходимых материально-технических резервов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы, комплектование, обучение, тренировка аварийно-спасательной бригады | До начала отопительного сезона | МУП «Оазис» |
| Организовать проведение энергетических обследований теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса топлива теплоснабжающих организаций. | До начала отопительного сезона | МУП «Оазис» |
| Поверка приборов КИПиА | май-июнь 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Чистка 2-х теплообменников | май-июнь 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Чистка 2-х фильтров грубой очистки подпитывающей воды | июль 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Тех. обслуживание: 3-хводогрейных котлов, 6 сетевых насосов, установки хим. водоподготовки воды | июнь 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Гидравлическое испытание 3-х водогрейных котлов | август 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Замена расширительного бака ZILMET 200 л | июнь-август 2023г. | МУП «Оазис» |
| Замена запорной арматуры в тепловых колодцах у домов №5, 48, 52, 53, 72 и Ут-2 (10 шт.) | июнь-июль 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Ремонт тумб под воздушной т/трассой в количестве 30 шт. | июнь 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Замена ввода к домам №54 | июнь-август 2023г. | МУП «Оазис» |
| Замена утеплителя надземных участков теплотрассы 150 м | май-август 2023г. | МУП «Оазис» |
| Замена глубинных насосов в арт. скважинах №1 в п. 2-го участка института им. Докучаева | май-август 2023г. | МУП «Оазис» |
| Замена глубинного насоса в арт. скважине №1 в п. Высокий | май 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Ремонт колодцев системы водоотведения в количестве 6 шт. | май-август 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Ремонт колодцев системы водопровода в п.2-го участка института им. Докучаева в количестве 5 шт. | май-август 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Ремонт колодцев системы водопровода в п. Верхнеозерский в количестве 5 шт. | май-август 2023 г. | МУП «Оазис» |
| Замена задвижек в п. Верхнеозерский в количестве 2 шт. | июнь-август 2023г. | МУП «Оазис» |
| Чистка башни Рожновского в п.2-го участка института им. Докучаева | июнь-август 2023г. | МУП «Оазис» |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

от 25.04.2023 № 29/1

СОСТАВ

по организации подготовки к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| Морозова Людмила Ивановна | председатель комиссии,  глава Каменно-Степного сельского поселения |
| Димитренко Вячеслав Александрович | член комиссии, директор МУП Каменно-Степного сельского поселения «Оазис» |
| Божко Екатерина Игоревна | член комиссии, депутат Каменно-Степного сельского поселения |
| Козлова Ольга Владимировна | член комиссии, депутат Каменно-Степного сельского поселения |
| Поротикова Елена Николаевна | член комиссии, директор МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова (по согласованию) |