

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.07.2021 года № 35

п.2-го участка института им.Докучаева

О внесении изменений в постановление

администрации Каменно-Степного сельского

поселения Таловского муниципального района

Воронежской области от 20.11.2017г. №53

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Каменно-Степном сельском поселении на

2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также приведением нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством, администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Каменно-Степного сельского поселения от 20.11.2017 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2022 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы» согласно приложению.»;

1.3. Муниципальную программу Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Каменно-Степного  сельского поселения |  | Л.И.Морозова |

Приложение №1

к постановлению администрации Каменно-Степного сельского поселения

от 22.07.2021г. №35

# Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в Каменно-Степном сельском поселении

на 2018-2024годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАМЕННО-СТЕПНОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2024 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель мероприятия программы | Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района |
| Участники мероприятия программы | Администрация и жители Каменно-Степного сельского поселения |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Степного сельского поселения |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, |
|  | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий; |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий; |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Каменно-Степного сельского поселения |
|  | количество благоустроенных территорий общего пользования; |
|  | площадь благоустроенных территорий общего пользования; |
|  | доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Каменно-Степного сельского поселения |
| Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий программы | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы составит  14162,1 тыс. рублей, |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей: |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий; |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий; |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Каменно-Степного сельского поселения; |
|  | количество благоустроенных территорий общего пользования; |
|  | площадь благоустроенных территорий общего пользования; |
|  | доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Каменно-Степного сельского поселения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства на территории Каменно-Степного сельского поселения показал, что в последние годы проводилась определенная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, низкий уровень общего благоустройства дворовых территории и экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Так, в п.2-го участка института им.Докучаева, п.Высокий, имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площадь, скверы, парк и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) - благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- устройство тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2. - благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка металлических и ( или) деревянных оград и ограждений для газонов и палисадников;

- озеленение дворовых территорий.

Общее количество дворовых территорий на территории поселения составляет 22 ед. из них ни одна полностью не благоустроенна.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах на территории поселения по состоянию на 01.07.2021 года составляет около 2000 чел.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов производить по следующему графику:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресная характеристика |
| 2021 год | |
| 1 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 52 |
| 2 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 53, 54 |
| 3 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 64 |
| 4 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 49, 50 |
| 2022 год | |
| 5 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 55,56 |
| 6 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 48 |
| 7 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 22, 25, 27 |
| 2023 год | |
| 8 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 59 |
| 9 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 60 |
| 10 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 65 |
| 11 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 47 |
| 12 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 68 |
| 13 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 1, д. 39 |
| 14 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 1, д. 72 |
| 15 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 1, д. 69 |
| 16 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 70 |
| 17 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 71 |
| 18 | пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 24 |
| 2024 год | |
| 19 | пос. Высокий, ул. Пушкина, д. 2 |
| 20 | пос. Высокий, ул. Пушкина, д. 3 |
| 21 | пос. Высокий, ул. Пушкина, д. 4 |
| 22 | пос. Высокий, ул. Пушкина, д. 5 |

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения и Порядком организации деятельности общественной комиссии, утвержденных постановлением администрации Каменно-Степного сельского поселения от 30.03.2017 №21;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Каменно-Степного сельского поселения, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Каменно-Степного сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Каменно-Степного сельского поселения от 30.03.2017 №20;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Каменно-Степного сельского поселения, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Каменно-Степного сельского поселения, на которых планируется благоустройство, утвержденного постановлением администрации Каменно-Степного сельского поселения от 30.03.2017 №20.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Каменно-Степного сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением №5 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Каменно-Степного сельского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Каменно-Степного сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски- финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для мало мобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории Каменно-Степного сельского поселения политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Каменно-Степного сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Каменно-Степного сельского поселения.

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов Каменно-Степного сельского поселения

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, отражены в [Приложении](file:///C:\Users\admin\Downloads\proekt-programmi-1.doc#P739) №1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий;

площадь благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Каменно-Степного сельского поселения:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Каменно-Степного сельского поселения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования сельского поселения;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- иные мероприятия.

Выполнение мероприятий программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений, отражаются в приложении № 2 программы.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями программы.

Информация о мероприятиях программы, предусматривающая благоустройство территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период 2018 – 2024 годы, подлежит утверждению в рамках программы в срок не позднее 31 декабря 2021 г. в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018– 2024 годы.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий сельского поселения, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации программы

В случае, если государственной программой Воронежской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего законодательства в сфере реализации программы, а также руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного в соответствии с постановлением администрации Каменно-Степного сельского поселения.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы участия не принимают.

**СТАНОВЛЕНИЕ**

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Каменно-Степного сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы: отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы: несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий; представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы» запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Воронежской области. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы составляет 14162,1 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |
|  |  |
| Федеральный бюджет | 9983,5 |
| Бюджет областной | 4178,0 |
| Местный бюджет | 0,2 |
| Прочие источники | 0 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражены в приложении №3.

Раздел 6.Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности.

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы обеспечит создание благоприятных условий проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

План реализации муниципальной программы, отражен в приложении №4.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Каменно-Степного сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- Провести ремонт 23 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 69840 кв. м;

- привести в надлежащие состояние территории общего пользования – 9.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние.

Приложение №1

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды Каменно-Степного сельского поселения на 2018-2024 годы и их значениях» | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 110 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Каменно-Степного сельского поселения на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | % | 0 | 26 |  |  | 87 | | 89 | 92 | 100 |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении от общего количества общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | % | 3 | 33 |  |  | 85 | | 89 | 92 | 100 |
| 3 | | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении от общей численности населения муниципального образования | % | 0 | 16 |  |  | 82 | | 89 | 92 | 100 |
| 4 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | Ед. | 0 | 6 |  |  | 4 | | 6 | 15 | 23 |
| 5 | | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 11 |  |  | 88 | | 88 | 88 | 88 |
| 6 | | Количество благоустроенных общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | Ед. | 3 | 18 |  |  | 19 | | 21 | 24 | 34 |

Приложение №2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Каменно-Степного сельского поселения Таловского

муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды в

Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каменно-Степного сельского поселения | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | 2018 год | 2024 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ | |  | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении  Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении от общей численности населения муниципального образования.  Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | 2018 год | 2024 год | Благоустройство общественных территорий | |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении от общего количества общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении |

Приложение №3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в Каменно-Степном сельском поселении Таловского

муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды в

Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды в Каменно-Степном сельском поселении на 2018-2024 годы | всего, в том числе: | 14162,1 | 7344,2 | 0,0 | 0,0 | 3817,9 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9983,5 | 6242,5 |  |  | 3741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4178,0 | 1101,6 |  |  | 76,4 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | всего, в том числе: | 6817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3817,9 | 3000,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3741,4 |  |  |  | 3741,4 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 3076,4 |  |  |  | 76,4 | 3000,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Каменно-Степном сельском поселении | всего, в том числе: | 6817,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3817,9 | 3000,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3741,4 |  |  |  | 3741,4 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 3076,4 |  |  |  | 76,4 | 3000,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | всего, в том числе: | 7344,2 | 7344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 6242,5 | 6242,5 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1101,6 | 1101,6 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении | всего, в том числе: | 7344,2 | 7344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 6242,5 | 6242,5 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1101,6 | 1101,6 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Каменно-Степного сельского поселения на 2018-2024 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события | | Ответственный исполнитель | План наступления контрольного события | |
|  | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий МКД в Каменно-Степном сельском поселении в 2021 г. | | | | | |
| 1. | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | ноябрь 2020г.-  февраль 2021г. | |
| 2. | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май-июнь 2021г. | |
| 3. | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май-июнь 2021г. | |
| 4. | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | октябрь- декабрь 2021г. | |
| Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2021 г. | | | | | |
| 1. | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | ноябрь 2021г | |
| 2. | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май- июню 2021г | |
| 3. | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май- июнь 2021г | |
| 4. | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | октябрь –декабрь 2021г. | |
| Благоустройство дворовых территорий МКД в Каменно-Степном сельском поселении в 2022 г. | | | | | |
| 1. | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | ноябрь 2021г.-  февраль 2022г. | |
| 2. | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май-июнь 2022г. | |
| 3. | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май-июнь 2022г. | |
| 4. | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | октябрь- декабрь 2022г. | |
| Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2022 г. | | | | | |
| 1. | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | ноябрь 2022г | |
| 2. | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май-июнь2022г | |
| 3. | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | май- июнь 2022г. | |
| 4. | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | октябрь 2022 г. | |
|  | Благоустройство дворовых территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2023г. | | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн  -проектов благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | ноябрь 2023 г. |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2023 г. |
| 3 | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2023 г. |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | октябрь 2023г. |
|  | Благоустройство дворовых территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2024 г. | | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн  -проектов благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | ноябрь 2024 г. |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2024 г. |
| 3 | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2024г. |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | октябрь 2024 г. |
|  | Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2023г. | | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | ноябрь 2023 г. |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2023 г. |
| 3 | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2023 г. |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | октябрь 2023г. |
|  | Благоустройство общественных территорий в Каменно-Степном сельском поселении в 2024г. | | | | |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | ноябрь 2024 г. |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2024 г. |
| 3 | Определение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | май- июнь 2024 г. |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Каменно-Степного сельского поселения | | | октябрь 2024г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | |
| 1. Ремонт дворовых проездов | |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| 3. Установка скамеек | |
|  | Скамья без спинки   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | Скамья без спинки   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
|  | Скамья со спинкой   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | |
| 1. Установка урн | |
|  | Урна металлическая  «Деревянный декор»   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
|  | Урна для мусора   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |